## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度北京市马家楼接济服务中心防水改造工程
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 666.03 | 391.7205 | 389.1612 | 10 | 99.35% | 9.935
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 666.03 | 391.7205 | 389.1612 | —— | 99.35% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度北京市马家楼接济服务中心防水改造工程形象进度达到70%，完成2/3#屋顶，3#楼四和五层北侧及东侧公共卫生间及淋浴间的地面、墙面的防水层翻新、装修，工程施工质量符合相关验收标准，按时投入使用。 |  |  |  |  | 2020年度北京市马家楼接济服务中心防水改造工程形象进度达到70%，完成2/3#屋顶，3#楼四和五层北侧及东侧公共卫生间及淋浴间的地面、墙面的防水层翻新、装修，工程施工质量符合相关验收标准，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 装修、改造范围 | 屋面防水翻新4101平方米，卫生间防水翻新469平方米。 |  | 屋面防水翻新4101平方米，卫生间防水翻新469平方米。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 施工质量 | 符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关要求 |  | 符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关要求 | 20 | 20
指标2:
......
|  | 进度指标 | 施工进度 | 截至2020年12月底完成工程总进度的70% |  | 截至2020年12月底完成工程总进度的70% | 10 | 10
指标2:
......
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 391.720472万元 |  | 389.161185万元 | 10 | 10
指标2:
......
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 履职基础、公共服务能力得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.935