## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市委社会工委市民政局政务信息系统迁移上云服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 291.4734 | 211.7557 | 211.7557 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 291.4734 | 211.7557 | 211.7557 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时启动并阶段性完成全市关于政务信息系统向政务云迁移工作的要求，保障委局相关系统及应用软件迁移至政务云且系统运行稳定。 |  |  |  |  | 项目涉及十一套系统均已迁移到北京市市级政务云平台，入云后，系统运行正常，所有系统满足原先设计的并发和稳定性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统迁移集成数量 | ≥11套 |  | 11套 | 10 | 10
|  |  | 信息系统及办公软件迁云数量 | ≥27套 |  | 27套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 迁移政务云环境后系统运行状况 | 所有系统满足原先设计的并发和稳定性。 |  | 所有系统满足原先设计的并发和稳定性。 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据工作需要，准备工作相应延长； 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  |  | 迁移完成时间 | 2021-05-01 |  | 2021年4月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 211.755745万元 |  | 211.755745万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全市的政务云迁移工作要求 | 进一步满足 |  | 进一步满足 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务系统用户对迁移效果认可度 | ≥90% |  | 96.88% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5