## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 审计工作及委托业务经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 389 | 389 | 388.9953 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 389 | 389 | 388.9953 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展审计工作，有效监督民政资金的管理，提高资金使用效益，保证北京市民政事业的正常运行和发展。 |  |  |  |  | 采用政府购买服务的方式委托会计师事务所及工程咨询公司为市级民政系统提供审计专业服务，包括对市级民政系统各单位的领导干部任期经济责任审计、财务收支审计、工程结算审计、工程项目全过程跟踪审计，对市级拨付区县的民政专项资金审计等，整体基本按照年初设定目标完成，有效地监督了民政资金的管理使用，提高了民政资金的使用效益，保证了北京市民政事业的正常运行和发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 审计项目 | 87个 |  | 75个 | 10 | 8.6 | 偏差原因：工程进度受到疫情影响，工程结算审计项目时间也相对延长； 改进措施：加快审计进度，尽快完成审计报告。
|  | 质量指标 | 审计工作质量 | 工作程序符合审计工作准则要求，审计结果准确，审计建议有针对性 |  | 真实反映了民政资金在管理使用中存在的问题。被审计单位采纳审计建议，并按照审计建议进行整改。 | 20 | 20
|  | 进度指标 | 项目完成效率 | 单个项目6个月 |  | 单个项目5个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤389.000000万元 |  | 388.995287万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 防范资金使用风险，促进内部管理规范，提升资金使用效益 | 达到预期目标 |  | 有效监督民政资金的管理，提高资金使用效益，保证了北京市民政事业的正常运行和发展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 审计报告使用者满意度 | 比较满意 |  | 满意度调查平均得分99.33% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6