## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 业务工作保障经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定门接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 62.29 | 58.5621 | 48.7488 | 10 | 83.24% | 8.32
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 62.29 | 58.5621 | 48.7488 | —— | 83.24% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 永定门接济服务中心提供综合性保障服务，保障中心工作顺利开展，维护首都安全稳定。 |  |  |  |  | 在重大活动期间及安全敏感事件节点为确保接济场所安全，应对突发紧急措施增加保安保洁力量；为做好接济人员的基本保障，对每位接济人员的住宿区域进行常规消毒，布草洗涤，为应对突发紧急情况，储备应急餐，根据接济人员就餐情况采购日常一次性用品；聘请北京信杰律师事务所律师为常年法律顾问；向网络服务商支付网络服务费；修订内控制度；安全设施补充维修；配电监测及应急工作经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，接济人员减少； 改进措施：充分考虑疫情影响因素，提高项目内容安排合理性。
|  |  | 清理来访人员全年的医疗废物 | ≤500公斤 |  | 10公斤 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，接济人员减少； 改进措施：充分考虑疫情影响因素，提高项目内容安排合理性。
|  |  | 购置防疫物资及医疗用品 | ≥200份 |  | 561份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 物品采购质量 | 符合使用标准 |  | 符合使用标准 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1-12月 |  | 1-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤58.562146万元 |  | 48.748806万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心工作顺利开展 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 15
|  |  | 保障首都安全稳定 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.32