## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 督查功能改造及官方网站改版信息化建设服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局(事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照全市统一要求，对官方网站进行改版升级，实现网站与全市网站集约化平台迁移，实现内部督查督办系统改造升级。 |  |  |  |  | 已完成官方网站改版升级，实现网站与全市网站集约化平台迁移，实现内部督查督办系统改造升级，有效提升督查功能的用户体验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 网站栏目数量 | ≥20个 |  | 40个 | 5 | 5
|  |  | 网站后台用户数量 | 40个 |  | 40个 | 5 | 5
|  |  | 网站内容迁移总量 | ≥8千条 |  | 8630条 | 5 | 5
|  |  | 督查督办功能用户数量 | ≥45个 |  | 89个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网站故障率 | ≤0.5% |  | 0.1% | 5 | 5
|  |  | 政府网站内容四季度考核扣分 | ≤2分 |  | 0分 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总体预算 | ≤63.45万元 |  | 63.45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查功能用户体验 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 网站用户体验 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 网站抽样调查用户满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100