## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会心理服务体系建设项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 124.38 | 116.26 | 87.5 | 10 | 75.26% | 7.5262
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 124.38 | 116.26 | 87.5 | —— | 75.26% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.2020年社会心理服务能力促进项目：线上培训2000人，线下培训100人； 2.社会心理服务标准化：标准报批稿一份； 3.社区心理服务站建设质量评估：完成1份总报告、16份区级报告，121份站点报告； 4.心理服务与危机干预专家督导：有效提升各社会心理服务站点社会心理服务工作者的心理健康水平与心理服务能力，帮助社会心理服务工作者自身保持良好的心理健康状态；帮助各社会心理服务站点社会心理服务工作者提升其心理咨询和危机干预的技能，提供危机评估及干预手段等指导；形成良好的社会心理服务站点的示范作用与可推广的经验总结，为后续社会心理服务工作者自行开展相关专业工作提供制度化和标准化的参考依据。 |  |  |  |  | 1.2020年社会心理服务能力促进项目：完成线上2278人的培训，线下102人培训任务； 2.完成《社会心理服务站点服务规范》报批稿一份； 3.完成站点调研1份总报告、16份区级报告，121份站点报告； 4.心理服务与危机干预专家督导项目：有效提升了站点工作者的服务能力和自身的心理健康水平；通过督导，提升了站点工作者的危机干预水平和认识；形成《个案督导案例集》1册，《危机干预督导案例集》1册，《心理危机干预指导手册》1册，《工作评估手册》1册，《工作评估报告》119份，《项目总结报告》1份。本项目有效帮助各心理服务站（中心）工作人员提升心理服务能力、社会心理活动运营能力和危机干预能力，并形成各项案例集和工作手册，为后续服务站（中心）自行开展服务及管理运营提供了参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 线上培训人数 | 2000人 |  | 2278人 | 6 | 6
|  |  | 线下培训人数 | 100人 |  | 102人 | 6 | 6
|  |  | 覆盖站点数量 | 50个 |  | 119个 | 6 | 6
|  |  | 个案及危机干预督导次数 | 危机干预督导不少于100次，个案督导每个区不少于45次 |  | 共开展危机干预督导100次，开展个案督导每区45次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 标准报批稿 | 1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  |  | 报告 | 1份总报告、16份区级报告，121份站点报告 |  | 1份总报告、16份区级报告，121份站点报告 | 6 | 6
|  |  | 反映站点实际服务情况 | 出具评估报告50份 |  | 出具评估报告119份 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 完成时间 | 2020年11月底完成100% |  | 2020年11月底完成100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 116.26万元 |  | 87.5万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提升站点人员服务能力 | 评估服务情况，开展个案督导，促进能力提升 |  | 形成《个案督导案例集》《危机干预督导案例集》，提供了针对性辅导 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为站点管理运营提供参考 | 出具评估报告，案例汇编成册，形成危机干预指导手册 |  | 《心理危机干预指导手册》《工作评估手册》、《工作评估报告》为后续运营服务提供了指导 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训项目满意率 | 大于95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 站点反馈 | 站点对项目反馈意见 |  | 项目总结报告中对站点满意度及反馈的意见形成总结 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5262