## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度儿童福利和保护工作项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 224.85 | 208.89 | 136 | 10 | 65.11% | 6.51
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 224.85 | 208.89 | 136 | —— | 65.11% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过推进儿童工作队伍能力建设、开展全市儿童法律支持服务、编制困境儿童工作保护规程、开展“六一”儿童节系列活动、开展收养家庭能力评估、成年孤儿安置评估、事实无人抚养儿童和低保家庭儿童“明天计划”、“明天计划”第三方服务、支持儿童福利机构社会化服务转型等工作，提高全市儿童福利和保护服务社会化、专业化和规范化水平，提升基层工作人员专业意识理论和政策执行能力，健全儿童保障服务体系。 |  |  |  |  | 通过推进儿童工作队伍能力建设、开展全市儿童法律支持服务、编制困境儿童工作保护规程、开展“六一”儿童节系列活动、留守儿童和困境儿童关爱保护督导项目，提高全市儿童福利和保护服务社会化、专业化和规范化水平，提升基层工作人员专业意识理论和政策执行能力，健全儿童保障服务体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:儿童法律保护服务热线 | 1个 |  | 1个 | 7 | 7
|  |  | 指标2:业务能力提升培训人数 | 355人 |  | 429人 | 8 | 8
|  |  | 指标3：形成评估报告数量 | 2份 |  | 2份 | 7 | 7
|  |  | 指标4：主持儿童福利机构社会化服务项目 | 2个 |  | 0个 | 7 | 0 | 偏差原因：因受新冠肺炎疫情影响，儿童福利机构封闭管理，年内项目无法实施； 改进措施：充分考虑疫情影响因素，提高绩效目标和项目内容安排的合理性。
|  | 质量指标 | 指标1:事实无人抚养、低保家庭儿童明天计划手术完成质量 | 按要求完成 |  | 未开展 | 7 | 0 | 偏差原因；2020年度没有区民政局提出手术申请； 改进措施：此项目本年度不再实施。
|  | 进度指标 | 指标1:项目完成时限 | 2020年12月底 |  | 2020年12月底 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 224.85万元 |  | 136.00万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:基层儿童工作人员业务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 指标2:困境儿童保护工作 | 得到规范 |  | 得到规范 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:培训对象满意度 | ≥90% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.51