## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 设备设施维护保养经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.3568 | 47.968 | 47.968 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.3568 | 47.968 | 47.968 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总站各设备依据国家规定和运行频率等情况，进行统计，对设备应定期进行检测、维护、清理、保养，及时消除故障及隐患，保证设备正常运行。 |  |  |  |  | 2020年度，通过对总站6项设备定期进行检测、维护、清理、保养，及时消除故障及隐患，保证了设备正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备维保数量 | 6项 |  | 6项 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 维保验收合格率 | 95% |  | 95% | 12.5 | 12.5
|  | 进度指标 | 设备维保进度 | 1-12月 |  | 1-12月 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤47.96804万元 |  | 47.96804万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转情况 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员使用设备满意率 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100