## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年信息化项目验收测评服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 143.109 | 92.975 | 92.975 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 143.109 | 92.975 | 92.975 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目的建设，确保2020年7个拟新建项目，以及2019年4个延续性项目的建设过程符合国家标准规范，选择具有测评资质的测评机构实施项目软件评测和安全测评工作，检测各系统功能、性能、安全技术、安全管理等方面与相应标准要求之间的符合程度，保障信息系统环境安全。 |  |  |  |  | 正在按照合同进度要求严格履约中。本项目为跨年度项目，截止2020年底，已完成“互联网+政务服务”行政审批智能知识库及应用系统、社会事务服务管理平台（见义勇为信息管理系统项目）的第三方测试工作。待市委社会工委市民政局“互联网+民政服务”能力提升和整合项目、社会救助综合管理平台全程通办和权限下放等功能建设服务、市委社会工委市民政局政务信息系统迁移上云服务项目研发完成并具备测试条件后，第三方测试单位将针对系统的用户文档、功能性、可靠性、易用性、可维护性、兼容性、性能、主机安全、应用安全、用户安全、网络安全、数据库安全及数据备份恢复等方面进行全面测试，使系统在正式上线前达到一个稳定可靠的质量状态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 测评报告交付数量 | 22份 |  | 12份 | 10 | 5.45 | 偏差原因：项目合同约定完成时间为2021年12月，截至2020年12月底，部分项目建设暂未达到第三方测试条件。 改进措施：根据项目情况，合理设定年度绩效目标
|  | 质量指标 | 每个项目测评通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2020-06-01 |  | 2020年6月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 92.975万元 |  | 92.975万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统安全环境 | 得到保障 |  | 项目信息系统处于安全稳定运行中 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.45