## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 救助未成年人专项经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市第二未成年人救助保护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.584 | 13.124 | 9.6745 | 10 | 73.72% | 7.3716
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 24.584 | 13.124 | 9.6745 | —— | 73.72% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，保障受助未成年人在站期间的伙食费、医疗费、教育费、被褥、服装、生活区消耗品以及受助未成年人返乡救助相关费用。 |  |  |  |  | 2020年度，通过本项目的开展，为轻微违法受助未成年人，提供在站期间的伙食费、医疗费、教育费、被褥、服装、生活区消耗品以及轻微违法受助未成年人的返乡救助相关费用的保障，有效促进轻微违法受助未成年人保护性救助工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 享受伙食服务的未成年人数量 | 1440人/天/次 |  | 983人/天/次 | 6 | 4.1 | 偏差原因：由于疫情原因，本年度接受救助的轻微违法受助未成年人减少； 改进措施：根据项目实际情况，充分考虑疫情影响，合理设定年度指标。
|  |  | 享受医疗服务未成年人数量 | 1440人/天/次 |  | 983人/天/次 | 6 | 4.1 | 偏差原因：由于疫情原因，本年度接受救助的轻微违法受助未成年人减少； 改进措施：根据项目实际情况，充分考虑疫情影响，合理设定年度指标。
|  |  | 享受返乡救助服务 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 6 | 0.13953 | 偏差原因：由于疫情原因，本年度接受救助的轻微违法受助未成年人减少，护送量减少。 改进措施：根据项目实际情况，充分考虑疫情影响，合理设定年度指标。
|  |  | 提供被服服务 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 6 | 4.2 | 偏差原因：由于疫情原因，本年度接受救助的轻微违法受助未成年人减少； 改进措施：根据项目实际情况，充分考虑疫情影响，合理设定年度指标。
|  | 质量指标 | 第二未保中心职能履行 | 职能情况良好 |  | 职能情况良好 | 6 | 6
|  |  | 为轻微违法流浪未成年人日常正常生活提供保障 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1-12月 |  | 1-12月 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 13.124万元 |  | 9.67万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进轻微违法流浪未成年人保护性救助工作正常开展 | 得到促进 |  | 得到促进 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 第二未保中心职工满意度 | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
|  |  | 受助未成年人满意度 | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85.9112