## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度民政信息安全工作服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 406.4457 | 396.2 | 396.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 406.4457 | 396.2 | 396.2 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成信息安全应急演练服务、安全制度修订、社会救助服务管理平台、社会福利服务管理平台、社会组织服务平台，基层社会治理服务管理平台四个系统等级测评和风险评估四项工作。 |  |  |  |  | 2020年完成信息安全应急演练服务、安全制度修订、社会救助服务管理平台、社会福利服务管理平台、社会组织服务平台，基层社会治理服务管理平台四个系统等级测评和风险评估四项工作，保证了系统安全稳定运行，提升了信息安全意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成等级测试系统数量 | 4个 |  | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 制度修订质量 | 通过验收 |  | 按照项目工作安排，正常推进中 | 10 | 8.5 | 偏差原因：根据项目合同约定，项目完成时间为2021年6月，目前项目正在进行中，暂未进行验收工作。 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  |  | 平台测试及风险评估质量 | 通过测试及评估验收 |  | 通过测试和评估 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 不晚于2020年底 |  | 按照项目进度安排，正常推进中 | 10 | 8.5 | 偏差原因：根据项目合同约定，项目完成时间为2021年6月，目前项目正在进行中，暂未进行验收工作。 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 396.20万元 |  | 396.20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统安全稳定运行 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 信息安全意识 | 得到提高 |  | 得到提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 信息安全服务满意度 | 不低于80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97