## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度北京市老年活动中心消防系统升级改造工程
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 248.17 | 168.335 | 167.8138 | 10 | 99.69% | 9.969
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 248.17 | 168.335 | 167.8138 | —— | 99.69% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该工程形象进度达到70%，对消防系统升级改造，保障基础设施正常运转，为业务开展提供支撑，提升老年活动中心消防安全管理水平。 |  |  |  |  | 该工程形象进度达到100%，对消防系统升级改造，保障基础设施正常运转，为业务开展提供支撑，提升老年活动中心消防安全管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 消防系统升级改造面积 | 11525.61平方米 |  | 11525.61平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 施工进度 | 截至2020年12月底完成工程总进度的70% |  | 截至2020年12月底完成工程总进度的100% | 10 | 10
指标2:
......
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 168.335016万元 |  | 167.813793万元 | 10 | 10
指标2:
......
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 消防安全保障 | 消防安全保障得到改善 |  | 消防安全保障得到改善 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:消防系统使用人员满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.969