## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 会议室专用设备购置项目经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.4914 | 30.4914 | 30.4864 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30.4914 | 30.4914 | 30.4864 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置会议室专用设备，保障会议正常召开。 |  |  |  |  | 2020年度通过购置更新会议室音频视频设备，全年各类会议的召开得到保障，验收合格率100%。受疫情影响，设备验收时间相对滞后，于8月底前完成整体工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更新部分会议音视频设备完成率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 验收时间 | 当年6月底前 |  | 8月底 | 10 | 7.5 | 偏差原因：因疫情原因滞后； 改进措施：充分分析预算绩效指标值，年初制定合理的绩效计划。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30.491379万元 |  | 30.486379万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障会议使用 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5