## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 精神病人、危重病人救助经费（中央资金）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接济救助管理事务中心本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1102.85 | 1102.85 | 1102.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1102.85 | 1102.85 | 1102.85 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对我市流浪乞讨精神病人开展救助、救治工作，保障困难群体的基本生活权益，维护首都良好的社会秩序。 目标2：对西客站地区流浪乞讨危重病人开展救助、救治工作，确保困难群体能够及时得到救助救治，维护流浪危重病人的基本生存权益，确保西客站地区社会秩序稳定。 |  |  |  |  | 目标1：对我市流浪乞讨精神病人开展救助、救治工作，保障困难群体的基本生活权益，维护首都良好的社会秩序。 目标2：对西客站地区流浪乞讨危重病人开展救助、救治工作，确保困难群体能够及时得到救助救治，维护流浪危重病人的基本生存权益，确保西客站地区社会秩序稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治疗期精神病人 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 5 | 5
|  |  | 康复期精神病人 | 按实际发生量计 | 约369人次 | 0 | 5 | 4 | 偏差原因：该中央资金保障治疗期精神病人费用后，资金已无结余； 改进措施：虽救助人数具有不确定性， 仍要尽可能地使实际执行与年初设定目标一致。
|  |  | 危重病人 | 按实际发生量计 | 约48人次 | 0 | 5 | 4 | 偏差原因：该中央资金保障治疗期精神病人费用后，资金已无结余； 改进措施：虽救助人数具有不确定性， 仍要尽可能地使实际执行与年初设定目标一致。
|  | 质量指标 | 对符合救助条件受助人员救治率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 为受助人员提供住宿食品及生活必需品等基本生活保障 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 医疗保障覆盖率 | 受助人员100%覆盖 | 受助人员100%覆盖 | 受助人员100%覆盖 | 5 | 5
|  |  | 安全保障覆盖率 | 受助人员100%覆盖 | 受助人员100%覆盖 | 受助人员100%覆盖 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 救助、救治精神病人 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 5 | 5
|  |  | 救助、救治危重病人救助工作 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 2020年1月至12月符合救助条件的发现一例救助一例 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤1102.848051万元 | ≤1102.848051万元 | 1102.85万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益 | 为流浪乞讨人员提供救助、救治，保障困难群体的基本生活权益；维护首都良好社会秩序 | 为流浪乞讨人员提供救助、救治，保障困难群体的基本生活权益；维护首都良好社会秩序 | 为流浪乞讨人员提供救助、救治，保障困难群体的基本生活权益；维护首都良好社会秩序 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助人员及家属满意度 | ≥95% | ≥95% | 未接到任何投诉 | 5 | 4 | 偏差原因；项目性质特殊，急性治疗期精神病人群体特殊不配合做满意度调查； 改进措施：提高绩效目标设置合理性。
|  |  | 托养机构和救治机构满意度 | ≥95% | ≥95% | 未接到任何投诉 | 5 | 4 | 偏差原因：未开展满意度调查，但未接到任何投诉； 改进措施：今后在项目完成后及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 96