## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市委社会工委市民政局财务集成管理平台信息化建设服务(尾款)
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设系统满足新政府会计、行政事业单位内控、绩效管理、管理会计等最新政策要求，促进内部运行机制更加规范化、制度化、流程化、电子化，降低资金运行风险、提高风险防范能力，有效简化业务、财务重复操作工作量，打通业务与财务交互数据流，一方面减少系统重复建设资金投入，另一方面减少数据孤岛，形成财务集成数据整合，有效支撑财务一体化运行，提升财务管理工作效能。 |  |  |  |  | 项目建设系统满足新政府会计、行政事业单位内控、绩效管理、管理会计等最新政策要求，促进内部运行机制更加规范化、制度化、流程化、电子化，降低资金运行风险、提高风险防范能力，有效简化业务、财务重复操作工作量，打通业务与财务交互数据流，一方面减少系统重复建设资金投入，另一方面减少数据孤岛，形成财务集成数据整合，有效支撑财务一体化运行，提升财务管理工作效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目开发数量 | 建设财务集成平台1套，涉及13个应用子系统。 |  | 已建设完成并交付了1套系统，涉及13个应用子系统。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目正常运行率 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目验收时间 | 2020-02-01 |  | 由于疫情和实际业务需要验收工作延期截至2020年7月。 | 10 | 2.86 | 偏差原因：受疫情影响； 改进措施：以后年度合理安排项目内容，保证项目实施进度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 116.100000万元 |  | 116.100000万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 缩短审批时间，减少重复工作，提升工作效率和资金支付效率 | 得到提升 |  | 细化了业务审批，缩短了业务审批时间，减少重复工作，提升工作效率和资金支付效率 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.86