## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 驿站运营补贴等功能升级改造信息化服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局(事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 146.61 | 146.61 | 146.61 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 146.61 | 146.61 | 146.61 | 10 | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市社会福利综合管理平台的升级完善，为民政社会福利服务系统的稳定运行提供保障和信息化支撑。 |  |  |  |  | 本项目已完成所有子系统功能的建设，项目已经过相关专家评审通过最终验收，为民政社会福利服务系统的稳定运行提供保障和信息化支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养老机构补贴相关业务数据办理量 | ≥100000条 |  | 180000条 | 4 | 4
|  |  | 老年人信息采集系统业务办理量 | ≥100000条 |  | 145000条 | 4 | 4
|  |  | 福利与养老数据共享数据量 | ≥1000000条 |  | 190000条 | 4 | 4
|  |  | 巡视探访服务数据应用管理系统业务办理量 | ≥100000条 |  | 110127条 | 4 | 4
|  |  | 儿童服务管理业务办理数据量 | ≥500条 |  | 536条 | 4 | 4
|  |  | 养老驿站补贴相关业务数据办理量 | ≥100000条 |  | 130000条 | 4 | 4
|  |  | 养老服务人才培养培训补贴管理业务办理量 | ≥10000条 |  | 16000条 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 业务数据错误率 | ≤0.1% |  | 0.1% | 4 | 4
|  |  | 系统故障恢复时间 | ≤2小时 |  | 2小时 | 4 | 4
|  |  | 全年系统运行稳定时间 | ≥99% |  | 99% | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2019年8月 |  | 2019年8月 | 3 | 3
|  |  | 项目完结时间 | 2020年4月前 |  | 2020-12-01 | 4 | 2 | 偏差原因：由于项目受新冠病毒疫情影响，儿童部分建设内容因实际业务情况的变化，对原合同进行变更，导致项目调研周期延后。 改进措施：充分分析疫情因素影响，合理设定年度绩效目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 146.61万元 |  | 146.61万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 依据当前数据分析技术，提升决策分析 | 得到满足 |  | 得到满足 | 15 | 15
|  |  | 推进养老与福利服务体系建设 | 得到满足 |  | 得到满足 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98