## 定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年民政信息化运维项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 552.5642 | 550.13 | 550.13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 552.5642 | 550.13 | 550.13 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障委局23应用软件、63台硬件设备的正常运行，对突发故障及事件进行相应，按照要求排场故障、解决故障。 |  |  |  |  | 2020年度，通过对系统以及设备进行定期巡检，对突发故障及事件进行响应，按照要求排场故障、解决故障等，保障委局23套应用软件、63台硬件设备的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 23套 |  | 23套 | 5 | 5
|  |  | 硬件维护数量 | 63台 |  | 63台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤0.5% |  | 0.55% | 5 | 4.54 | 偏差原因：受疫情影响，运维人员进楼受限，对系统巡检产生影响，但均已及时排除故障； 改进措施：着重加强日常巡检工作，做到问题早发现、故障早排除。
|  |  | 故障排除率 | ≥99.5% |  | 99.6% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | ≥99.5% |  | 99.8% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99.5% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | 4小时 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021年8月底前 |  | 根据项目进度安排，正常推进中 | 5 | 5
|  |  | 招标时间 | 2020年5月底前 |  | 2020-05-06 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 550.13万元 |  | 550.13万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 |  | 稳定 | 15 | 15
|  |  | 系统用户使用需求 | 得到保障 |  | 得到保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 93% | 10 | 9.79 | 偏差原因：基层人员更换频繁，对系统使用不熟悉，因此满意度较指标设置较低。 改进措施：加强对系统使用的定期培训。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.33