## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 久敬庄社会化服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 624.8225 | 610.08 | 610.08 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 624.8225 | 610.08 | 610.08 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过为驻中心工作人员及接济人员提供各项服务保障（用餐服务、客服服务、接济人员服务），确保接济工作正常有序的开展。 |  |  |  |  | 全年完成为驻中心工作人员及服务对象提供用餐等服务保障工作，接济工作全年正常有序的开展，接济服务水平得以提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接待区客房服务 | 178间 |  | 178间 | 6.25 | 6.25
|  |  | 接济场所日常维护区域面积 | 13820平米 |  | 13820平米 | 6.25 | 6.25
|  |  | 久敬庄餐厅区域食品加工制作、保洁、供餐服务等日常供餐人数 | 800人次 |  | 743人次 | 6.25 | 5.8 | 偏差原因：受疫情影响，工作组人员减少，就餐人数下降； 改进措施：考虑疫情影响因素，提高项目内容安排的合理性。
|  | 质量指标 | 接待区客房服务合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 6.25 | 6.25
|  |  | 接济区卫生质量合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 6.25 | 6.25
|  |  | 餐厅服务合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 6.25 | 6.25
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 全年365天每天保障 |  | 全年365天每天保障 | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 610.08万元 |  | 610.08万元 | 6.25 | 6.25
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 维护接济人员稳定 | 起到一定作用 |  | 起到了作用 | 15 | 13 | 偏差原因：受疫情影响，社会用工管理难度加大，招工难等原因； 改进措施：考虑疫情影响因素，提高项目内容安排的合理性。
|  |  | 接济工作后勤 | 得以保障 |  | 一定程度上得以保障 | 15 | 13 | 偏差原因：受疫情影响，社会用工管理难度加大，招工难等原因； 改进措施：考虑疫情影响因素，提高项目内容安排的合理性。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接济人员对服务满意度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 相关工作人员对服务满意度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.55