## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 婚姻登记与流浪乞讨系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139.545 | 139.545 | 116.732 | 10 | 83.65% | 8.3652
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 139.545 | 139.545 | 116.732 | —— | 83.65% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在现有北京救助管理信息系统基础上，进行功能升级改造，提高救助对象的身份识别成功率，提高救助返乡成功率；加强对托养机构以及救助管理机构的业务监管，规范救助工作的开展。 2.统筹升级北京市民政局婚姻登记系统，增设预约叫号统计分析、婚姻数据共享对接等功能，切实缩短事项办理时间、提升事项办理智能化、探索婚姻信息数据分析应用模式，对婚智通便民服务应用平台升级改造，强化并完善现有功能，实现婚智通便民服务机器人为公众推送智能排队信息。 3.通过北京市民政局婚姻登记预约系统改造，方便政府工作人员工作的顺利开展，提高工作效率；纵向横向连接国家电子证照系统、民政局内部其他系统、市级其他系统，实现数据之间共享交换，确保提供数据准确。 |  |  |  |  | 该项目为跨年度项目，暂未完成婚姻登记与流浪乞讨人员救助管理信息系统升级改造，但通过项目工作汇报，预估该项目可充分实现预期绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:升级改造系统数量 | 2个 |  | 2个系统升级改造中，预估均完成了80%工作量 | 10 | 8 | 偏差原因：指标设定不够合理，该项目为跨年度项目，2个系统正在升级改造中，部分需求尚未完成； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  | 质量指标 | 指标1:系统验收合格率 | ≥99.9% |  | 根据项目工作例会汇报情况，预估截至2020年底系统合格率达80%； | 10 | 8 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，尚未验收； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  |  | 指标2:婚姻登记系统公共主页点击量 | ≥20万 |  | 新的功能暂未开放，暂未产出 | 10 | 8 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，系统升级中，新的功能尚未嵌入到婚姻系统中，将在2021年使用； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  | 进度指标 | 指标1:项目实施进度 | 2020年12月底前 |  | 截至2020年12月底，按计划完成相应的功能开发任务 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | ≤139.545000万元 |  | 实际支出116.732万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:救助对象身份识别率和救助寻亲、返乡成功率 | 得到提高 |  | 跨年项目需上线后才能确定效益目标实现情况，但根据项目工作例会效果汇报，预估能够实现相应指标的有效提升。 | 8 | 6.4 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，2020年无法充分呈现项目实施效果； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  |  | 指标2:机构评估监管与预警质量和医疗救助经费的使用效益 | 得到提高 |  | 跨年项目需上线后才能确定效益目标实现情况，但根据项目工作例会效果汇报，预估能够实现相应指标的有效提升。 | 8 | 6.4 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，2020年无法充分呈现项目实施效果； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  |  | 指标3:社会影响力及认知度 | 得到提升 |  | 跨年项目需上线后才能确定效益目标实现情况，但根据项目工作例会效果汇报，预估能够实现相应指标的有效提升。 | 7 | 5.6 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，2020年无法充分呈现项目实施效果； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
|  |  | 指标4:领导决策及政策制定依据科学性 | 得到保障 |  | 跨年项目需上线后才能确定效益目标实现情况，但根据项目工作例会效果汇报，预估能够实现相应指标的有效提升。 | 7 | 5.6 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，2020年无法充分呈现项目实施效果； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
续上页 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:系统用户满意度 | ≥90% |  | 跨年项目需上线后才能了解系统用户满意度，但根据项目工作例会效果汇报，预估系统用户满意度可达到90%以上。 | 10 | 7 | 偏差原因：指标设定不够合理，跨年项目，系统暂未使用无法开展满意度调查工作； 改进措施：下一年度结合项目的特殊性，合理设定绩效目标和指标。
总分 | [6 empty] | 100 | 83.3652