## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市养老大数据服务项目（居家养老） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民政局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民政局(事业)
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 董欣 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65396342
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 487.3019
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 487.3019
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：2019年北京市养老大数据服务项目（尾款） 2020年6月前完成项目验收，2020年7月前完成项目尾款支付。 目标2：2020年北京市养老大数据服务项目 2020年拟通过公开招投标，以购买服务方式委托社会力量完成数据安全管理、数据标准的完善和宣贯、涉老数据治理/维护、数据监测、数据服务等工作任务，以提高养老服务工作管理信息化水平和养老服务质量，加大监管力度，提升决策水平。 目标3:2020年拟通过公开招投标，以购买服务方式的委托社会力量完成全市养老从业人员的实名电子档案管理、建立并维护实时沟通渠道、开展人员能力评估、管理体系运维等工作任务，以推进养老服务人才专业化、职业化发展为目标，进一步建立健全养老服务人才吸引培养、职级晋升、登记注册、教育培训、薪酬待遇、激励评价等机制制度，努力打造一支规模适度、结构合理、素质优良、尊老敬业的养老服务人才队伍，为养老服务业快速发展奠定坚实人才基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 覆盖的部门数量 | ≥3个
|  |  | 形成的周报期数 | ≥48期
|  |  | 月度整体运行报告期数 | ≥12期
|  |  | 专项业务需求报告期数 | ≥36期
|  |  | 年度数据维护量 | ≥47万条
|  |  | 养老从业人员实名档案 | ≥40000人
|  |  | 更新养老从业人员数据 | ≥4000条
|  |  | 养老从业人员能力评估报告 | ≥40000份
|  |  | 形成的数据监测记录量 | ≥136万条
|  | 质量指标 | 系统数据故障响应时长 | ≤24小时
|  |  | 养老从业人员联系方式准确率 | ≥90%
|  |  | 异常数据响应时长 | ≤24小时
|  |  | 周报、月报及专项需求报告质量 | 报送及时，内容真实准确，符合业务处室专项需求，能够为相关决策提供依据
|  | 进度指标 | 2020年度北京市养老大数据服务项目进度控制 | 2020年3月1日前落实工作经费；2020年6月30日前通过招投标确定本项目的运营管理单位，同时支付项目首款225.9519万元；2020年7月17日至2021年7月16日中标单位按照要求实施项目；2021年7月底前完成项目验收及尾款支付工作。
|  |  | 2019年度北京市养老大数据服务项目（尾款）进度控制 | 2020年6月前完成项目验收，2020年7月前完成项目尾款支付。
|  |  | 2020年度北京市养老从业人员精准化管理体系运营服务项目进度控制 | 2020年1月20日前落实工作经费，2020年2月15日前通过招投标确定本项目的运营管理单位，2020年2月20日至2020年12月31日中标单位按照要求实施项目，2020年11月底前完成项目验收及尾款支付工作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 487.301900万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 内部数据安全性 | 得到保障
|  |  | 北京市老年人口基础数据库、养老服务单位数据库、养老从业人员数据库、养老服务过程数据库、养老财政投入数据库五大基础数据库进一步完善 | 达到预期目标
|  |  | 共享全市涉老数据，逐步实现与相关涉老部门业务系统对接 | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室的满意度 | ≥90%
|  |  | 养老从业人员服务满意度 | ≥90%