## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 婚姻登记与流浪乞讨系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民政局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民政局(事业)
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈谊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65395728
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 139.545
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 139.545
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.在现有北京救助管理信息系统基础上，进行功能升级改造，提高救助对象的身份识别成功率，提高救助返乡成功率；加强对托养机构以及救助管理机构的业务监管，规范救助工作的开展。 2.统筹升级北京市民政局婚姻登记系统，增设预约叫号统计分析、婚姻数据共享对接等功能，切实缩短事项办理时间、提升事项办理智能化、探索婚姻信息数据分析应用模式，对婚智通便民服务应用平台升级改造，强化并完善现有功能，实现婚智通便民服务机器人为公众推送智能排队信息。 3.通过北京市民政局婚姻登记预约系统改造，方便政府工作人员工作的顺利开展，提高工作效率；纵向横向连接国家电子证照系统、民政局内部其他系统、市级其他系统，实现数据之间共享交换，确保提供数据准确。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 升级改造系统数量 | 2个
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥99.9%
|  |  | 婚姻登记系统公共主页点击量 | ≥20万
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2020年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤139.545000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 救助对象身份识别率和救助寻亲、返乡成功率 | 得到提高
|  |  | 机构评估监管与预警质量和医疗救助经费的使用效益 | 得到提高
|  |  | 社会影响力及认知度 | 得到提升
|  |  | 领导决策及政策制定依据科学性 | 得到保障
|  | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90%