## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度北京市永定门接济服务中心给水外线改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民政局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 冯飞 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62019417
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 39.16
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 39.16
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：改造工程形象进度达到100%。对北京市永定门接济服务中心给水外线管线进行改造工作，保障相关楼层及普德宾馆生活用水的使用。 年度目标：改造工程形象进度达到70%。对北京市永定门接济服务中心给水外线管线进行改造工作，保障相关楼层及普德宾馆生活用水的使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 给水外线管线及阀门、室外地面原绿化恢复、增加计量水表等改造。 | 所用工程材料符合国家标准
|  | 质量指标 | 施工质量 | 达到国家相关质量检测标准
|  | 进度指标 | 施工进度 | 截至2020年12月底完成70%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.160000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 施工工程效益 | 解决给水外线管线锈蚀严重、跑冒滴漏等情况。
|  | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | ≥95%