## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会人才教育及主题活动工作经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民政局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民政局(事业)
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邢桂丽 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65395540
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 107.55
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 107.55
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过组织专业社会工作高级管理人才研修班、专业社会工作服务人才培训班、社会工作专业硕士研修生培养班，开展“乡土社工”培养计划示范项目和社工周启动及活动，进一步增强专业社工机构服务能力，充分发挥专业社工岗位和社会工作服务项目在推动全市社会工作专业人才建设发展方面的重要作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “乡土社工”培养计划示范项目开展天数及参与人数 | 培训3天，共190人
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班开展天数及参与人数 | 培训4天，共80人
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班培训学时及参与人数 | 培训80学时，共100人
|  |  | 社会工作专业硕士研修生培养班培训时长及参与人数 | 一学年，19人
|  |  | 社工周启动仪式次数及活动开展天数 | 启动仪式1次，主题活动7天
|  | 质量指标 | “乡土社工”培养计划培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90%
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90%
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90%
|  |  | 社会工作专业硕士研修生培养班培训参与度及合格率 | 参与度≥90%；合格率≥90%
|  | 进度指标 | “乡土社工”培养计划示范项目开展进度 | 11月底前
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班开展进度 | 11月底前
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班开展进度 | 11月底前
|  |  | 社会工作专业硕士研修生培养班开展进度 | 9月-12月
|  |  | 社工周启动仪式及活动开展进度 | 3月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤107.550000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 首都社会工作人才能力和水平 | 有所提升
|  |  | 培养首都社会建设和民政工作高层次社工 | 有效
|  |  | 弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效，广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度 | 进一步提高
|  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90%
|  |  | 服务对象满意度 | ≥80%