## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 购置动态心电、检验科设备等 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王东、李焰、于小东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62913892
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 134.15
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 134.15
总 体 目 标 | 1.等级保护测评服务：为提升信息系统管理水平，需对信息系统定级备案，预评审金额13.65万元。2.购置24小时动态心电、血压项目：为解决我院功能科现有设备老旧、记录数据不全问题，为临床医院提供更多诊断信息，需购置24小时动态血压和24小时动态心电检查设备2套（系统+4个记录盒）。费用预计35万，2021年申请24.5万元。3.购置更新检验科设备： 目前检验科干化学生化分析仪、血液凝固分析仪、糖化血红蛋白分析仪机械损耗严重、分析精度严重降低，设备更新后，可以满足24小时急诊临床生化指标检测需求、内科出凝血疾病和外科手术患者凝血功能的检测需求以及糖尿病患者血糖控制的定期监控需求，费用预计100万元，2021年申请70万元。4.院内加装无障碍设施：按照可达性、便利性原则，分阶段、分重点、分区域对我院无障碍设施进行优化和改造，实现无障碍设施标准建设率和使用完好率两个100%。项目包括加装无障碍栏杆；提示盲道；装修无障碍卫生间；低位服务台等,费用预计37.5万元,2021年申请26万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 等级保护测评服务项目生成报告 | 信息系统等级测评报告1份
|  |  | 购置24小时动态心电、血压项目新增设备 | 24小时动态心电图（1系统和4个记录盒）24小动态血压（1系统和4个记录盒）
|  |  | 购置更新检验科设备项目新增设备 | 更新3套设备：干化学生化分析仪、血液凝固分析仪、糖化血红蛋白分析仪
|  |  | 院内加装无障碍设施范围 | 医疗楼、急诊楼
|  | 质量指标 | 等级保护测评服务标准 | 符合国家信息系统等级规定，通过行业认证。满足业务需要。
|  |  | 购置24小时动态心电、血压项目设备质量 | 购置设备符合国家生产标准，软件满足业务需求。
|  |  | 购置更新检验科设备项目设备质量 | 购置设备符合国家生产标准，满足业务需要
|  |  | 院内加装无障碍设施 | 购置设备符合国家生产标准，满足老年人、残障人员便利性需求
|  | 进度指标 | 等级保护测评服务业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2021年12月底完成服务商选择，2021年10月底前完成。资金支付进度：2021年2月底付70%首付款，2021年11月底前付30%尾款。
|  |  | 购置24小时动态心电、血压项目业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2021年3月底前资金评审、项目立项；2021年6月底前完成货物采购；2021年10月完成验收。资金支付进度：2021年7月付首付款，10月底前付进度款，2022年付尾款。
|  |  | 购置更新检验科设备业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度2021年3月底前资金评审、项目立项；2021年6月底前完成货物采购；2021年10月完成验收。资金支付进度：2021年7月付首付款，10月底前付进度款，2022年付尾款。
|  |  | 院内加装无障碍设施业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2021年1月-3月：项目立项、资金评审、确定项目类型（采购类、工程类）；2021年4月-6月：货物采购及安装；2021年7月至9月：项目施工；2021年11月完成验收。
|  | 成本指标 | 等级保护测评服务 | 预评审金额13.65万元（包括信息系统顶级备案、综合差距分析、整改建议及加固指导、信息系统等保测评、专家评审等）
|  |  | 购置24小时动态心电、血压项目 | 费用预计35万，2021年申请24.5万元，2022年申请尾款。
|  |  | 购置更新检验科设备 | 费用预计100万元，2021年申请70万元，2022年申请尾款。
|  |  | 院内加装无障碍设施 | 费用预计37.5万元,2021年申请26万元，2022年申请尾款。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 等级保护测评服务管理效益 | 为保障院内信息系统数据的安全，提升信息系统管理水平
|  |  | 购置24小时动态心电、血压项目服务效益和经济效益 | 为我院临床提供更有价值的诊断信息；每年检查人数近600人次，收入约22万元。
|  |  | 购置更新检验科设备项目的服务效益和经济效益 | 扩大就医需求，为临床提供精确可靠的诊断信息，保障医疗业务顺利有序开展。干化学分析仪和血液凝固分析仪为24小时急诊检验保障设备，具有较好的经济收益
|  |  | 院内加装无障碍设施项目的管理效益和服务效益 | 对我院无障碍设施进行优化和改造， 形成无障碍设施建设和管理的常态化、规范化、精细化、智能化长效机制。按照可达性、便利性原则，提高残疾人、老年人、儿童等人群自主就医的便捷度，保障残疾人等社会成员平等享受深灰服务设施。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 四福三无休养员、养老休养员、孤残儿童、北京民政系统内救助及保障对象、系统内职工；福利医院就医群众（清河地区三十万人民群众）等 | 等级保护测评服务医疗管理满意度和患者满意度提高，满意度≥95%