## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 八宝山革命公墓骨灰墙维修加固工程（六期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 董立波 |  | 项目实施责任人联系电话 | 88259018
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对祭扫家属消除安全隐患，解决骨灰墙格位的整体，达到院内整体环境协调一致，让家属及工作人员有一舒适环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 面积、墓穴数 | 骨灰墙穴位1029个
|  | 质量指标 | 骨灰墙格位 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收，数量质量达到合格
|  |  | 按照实施计划安全生产 | 《安全防范工程技术标准》《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010），操作规范、生产安全、质量合格
|  | 进度指标 | 拆除骨灰墙面板 | 分三段实施，合同签定后支付30%预付款，6月底完成329个格位加固及骨灰回迁工作，支付20%；8月底完成300个格位，再支付20%，10月底全部完成剩余部分，并支付25%，留5%保证金。
|  |  | 进行格位整体加固 | 分三段实施，合同签定后支付30%预付款，6月底完成329个格位加固及骨灰回迁工作，支付20%；8月底完成300个格位，再支付20%，10月底全部完成剩余部分，并支付25%，留5%保证金。
|  |  | 对迁出的骨灰进行回迁 | 分三段实施，合同签定后支付30%预付款，6月底完成329个格位加固及骨灰回迁工作，支付20%；8月底完成300个格位，再支付20%，10月底全部完成剩余部分，并支付25%，留5%保证金。
|  | 成本指标 | 暂列金、工程款、二类费共50万元 | 50%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益环境效益 | 消除安全隐患,石碑不再脱落，家属满意度高 与整体环境协调一致，骨灰寄存设施得到更新
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥98%