## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市八宝山殡仪馆项目进度款及尾款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 白艳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68142120
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 531.8177
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 531.8177
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 改造家属休息区景观、更新主仪式楼客梯、改造西配楼业务室、更新主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道，提升服务对象满意度，提高“八宝山”品牌社会认可度，落实政府部门为民初心。 改造技防监控、更新大礼堂地源热泵及机房配套设备，提高大礼堂重大治丧活动安全保障，确保场馆特别是八宝山大礼堂堂内外治安、消防电气等方面的绝对安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家属休息区景观改造 | 改造修缮假山1座、水榭1栋、木质曲桥2座、荷花池1座，木质休息平台119平米，园区小路92平米，绿地铺草坪616平米，种植树木22棵
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 轿厢2台，曳引机2台、配电箱2台，井道内导轨安装调试
|  |  | 技防监控升级改造 | 交换机40台，，存储服务器6台，视频监视平台2台，人脸识别系统2台，室外球机57台，室外枪机68台，室内球机179台，人脸检测半球15台，人脸检测枪机14台，人数统计摄像机14台，车辆抓拍摄像机12台，全景摄像机3台，监视器21台，高清解码器3台，软件平台2套，3D视频融合平台1项，操作台4个
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 3D建模系统软件1套
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 块料地面230平米，石膏板吊顶252平方米，木门3樘，墙面123平米，工作台12米等。配电箱1台，照明扥股46套，配管380米，配线1356米，弱电配管及配线
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 风机盘管台177台，出风口249个，风道及静压箱1056.85平方米，水路管道902.6米，控阀门768个，管道及风道保温779平方米，配电箱8台，开关177个及配管配线，吊顶拆除及恢复装修5717平米
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 2台地源热泵机组、水泵4台，配电柜1台、补水水箱1台，水处理设备1台，稳压罐1台镀锌钢管117米，阀门58个
|  | 质量指标 | 家属休息区景观改造 | 按《混凝土结构工程施工质量验收规范》《地下防水工程质量验收规范》《木结构工程施工质量验收规范》《城市园林绿化工程时光机验收规范》验收，质量达到合格
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 按《电梯工程施工质量验收规范》验收，达到合格标准，并取得特种设备合格证。
|  |  | 技防监控升级改造 | 按《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》《安全防范工程技术标准》？《安全防范高清视频监控系统技术要求》《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》《信息技术设备的安全》安全防范系统验收规则》，验收，达到合格标准。
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 按《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》《安全防范工程技术标准》？《安全防范高清视频监控系统技术要求》《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》《信息技术设备的安全》安全防范系统验收规则》验收，达到合格标准。
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 按《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》《综合布线系统工程验收规范》等验收，质量达到合格
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《通风与空调施工质量验收规范》、《排水水管道施工及验收规范》、《建筑电气工程施工施工质量验收规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收，质量达到合格
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 按《地源热泵系统工程技术规范》《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《通风与空调施工质量验收规范》、《排水水管道施工及验收规范》、《建筑电气工程施工施工质量验收规范》验收，质量达到合格
|  | 进度指标 | 家属休息区景观改造 | 2018年10月28日，已竣工验收；预计2021年5月支付尾款
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 2019年12月通过技术监督局验收，取得合格证；预计2021年5月支付尾款
|  |  | 技防监控升级改造 | 2020年11月验收；预计2021年5月支付尾款
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 2020年11月验收；预计2021年5月支付进度款
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 2019年12月竣工验收；2021年支付进度款
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 预计2021年10月底，完成风机盘管台106台，出风口149个，风道及静压箱634.11平方米，水路管道541.56米，控阀门460个，管道及风道保温767.4平方米，配电箱8台，开关106个及配管配线，吊顶拆除及恢复装修3430.2平米；并支付进度款
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 2020年12月竣工验收；预计2021年5月支付尾款
|  | 成本指标 | 家属休息区景观改造 | 预算金额244.65763万元，建设工程费（中标合同价）221.327633,设计费8.52万元，监理费6.340244万元，清单控制价编制费1.315795万元；2017年度财政拨款100万元，2019年度财政拨款95万元，已支付195万元，其中：建设工程费178.824061万元，设计费8.52万元，清单及控制价编制费1.315795万元，监理费6.3402万元。本年度申请资金41.707666万元（均为建设工程费）
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 预算金额74.85万元，中标合同价74万元，2019年度财政拨款22.46万元，已支付22.46万元。本年度申请资金51.54万元。
|  |  | 技防监控升级改造 | 项目预算金额437.416万元，政采协议采购设备金额39.33万元；设备采购安装费（中标合同价）388.88万元，监理费6.9万元。2020年度财政拨款100万元，已支付100万元，其中：政采协议采购设备9.33万元，设备采购安装费59.972万元，监理费0.728万元。本年度申请资金335.11万元（设备采购安装费328.万元，监理费6.172万元）
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 2020年度追加财政拨款25万元，本年度申请资金25万元。
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 项目预算金额39.134418万元，建设工程费（中标合同价）35.381287万元，设计费1.725万元，监理费0.96292万元。2019年度财政拨款24.6546万元，已支付24.6546万元，其中：建设施工费23.847092万元，设计费0.51762万元，监理费0.28988万元。本年度申请资金9.76万元（设计费1.20778万元，监理费0.676404万元，建设工程费7.8758万元）
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 项目预算金额279.968713万元，建设工程费（中标合同价），设计费9.395512万元，监理费4.93万元，清单预算编制费0.648728万元，招标清单编制费0.779793万。2020年财政拨款73万元，已支付73万元，其中：建设工程费68万元，设计费2.092779万元，监理费1.479万元，清单预算编制费0.648728万元，招标控制价编制费0.779793万元。本年度申请资金63万元（建设工程费支出55.157518万元，设计费支出6.363482万元，监理费1.479万元）
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 项目预算金额64.1734万元，建设工程费（中标合同价）57.393554万元，设计费2.148万元，监理费1万元，清单预算编制费0.3万元，招标清单编制费0.3392万。2020年财政拨款45万元，已支付45万元，其中：建设工程费41.34145万元，设计费2.11935万元，监理费0.9万元，清单预算编制费0.3万元，招标控制价编制费0.3392万元。本年度申请资金5.7万元（建设工程费支出5.30235万元，设计费支出0.29765万元，监理费0.1万元，）
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 家属休息区景观改造 | 家属休息等候利用率90%，预计使用15年
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 业务服务使用利用率为90%，预计使用15年
|  |  | 技防监控升级改造 | 该项目利用率100%，预计使用8年
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 该项目利用率100%，预计使用8年
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 投入使用后，办理结算业务及殡葬用品销售业务、预定业务的利用率100%，预计使用15年
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 投入使用后，利用率100%，预计使用12年
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 投入使用后，利用率100%，预计使用12年
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 家属休息区景观改造 | 家属满意度达到98%以上
|  |  | 更新主仪式楼客梯 | 家属满意度达到99%以上
|  |  | 技防监控升级改造 | 安保部门满意率98%以上
|  |  | 防监控升级改造信息资源建设 | 安保部门满意率98%以上
|  |  | 西配楼业务室装修改造 | 家属满意度达到98%以上
|  |  | 主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新 | 家属满意度达到98%以上
|  |  | 大礼堂地源热泵及机房配套设备更新 | 家属满意度达到98%以上