## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 养老护理中心医疗设备购置经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市养老护理照料示范中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 崔永顺 |  | 项目实施责任人联系电话 | 50941566
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 173.132
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 173.132
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | （2019年—2022年）2019年金额为374.000412万元, 2020年金额为300万元，2021年预计金额为173.132万元, 2022年预计金额为29.662万元。根据医务室科室设置，购买配套的专业医疗设备，提供公共卫生和基本医疗服务，分流常见病、轻微病病人，用于对就医老年人的检查与治疗，为老年人看病就医提供基础保障，改善老年人看病难问题，有效提高老年人就医效率，提升院内感染控制的管理，真正实现“老有所医”的医养结合模式，进而实现有限医疗资源的最大化合理配置。年度目标：2021年预计金额：173.132万元，对所购置设备进行严格检查核对，安装调试并做好安排使其得到合理利用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 医院医疗设备数量 | 医疗设备22台
|  | 质量指标 | 购置放射类医疗设备质量 | 购置设备符合国家标准及行业要求
|  |  | 购置检验类医疗设备质量 | 购置设备符合国家标准及行业要求
|  | 进度指标 | 验收完成时间 | 2020年已支付预付款项，部分设备已经收到，待2021年收到全部设备并调试完成进行设备验收，验收完成后支付剩余尾款。
|  |  | 设备质量保证时间 | 验收完成之日起1年
|  | 成本指标 | 2019年 | 2019年已完成支付374.000412万元，为项目预付款。
|  |  | 2020年 | 2020年已完成支付300万元，其中2019年项目尾款159.012万元，2020年项目预付款140.988万元。
|  |  | 2021年 | 2021年预计支付173.132万元，全部为2020项目尾款。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 实现医养结合 | 解决老年人看病就医为题，提高救治效率，提升应对老年人突发疾病速度，实现医养结合。为老年人提供优质、就近、方便、快捷的医疗卫生服务。提高养老护理中心入住率。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | 95%以上