## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 房屋结构加固 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市第四社会福利院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62923892
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为进一步推进四福喷淋项目，切实解决四福房屋产权及建筑使用安全等问题，根据委局养老工作处、规划建设处、福利中心、海淀区民政局、北京市规委海淀分局、海淀区住建委、海淀区消防救援支队联合协商会议的会议精神，经委局、福利中心协调，请北京市建设工程质量第二检测所、北京市建筑设计研究院有限公司等专业机构人员来我院实地踏勘，进一步寻找解决房屋鉴定、结构加固等问题的方法，切实推进喷淋项目，现申请房屋鉴定、结构加固设计及后续加固启动费用30万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 房屋鉴定范围 | 院内全部房屋，其中对3号楼加建框架部分、车库南楼、肠道门诊、外廊、综合楼等区域进行重点测算。
|  |  | 房屋加固范围 | 对院内涉及结构安全的问题房屋进行加固改造，其中工程量较大的是综合楼、外廊及3号楼加建框架部分。
|  |  | 房屋鉴定报告 | 1套
|  | 质量指标 | 房屋鉴定、结构加固设计标准 | 符合国家相关检测标准，满足房屋安全需要。
|  |  | 房屋加固工程质量要求 | 符合国家安全生产标准，满足业务需要。
|  | 进度指标 | 业务主要进度 | 在委局、福利中心协调下，2021年6月底前完成房屋鉴定，10月底前完成房屋加固设计。
|  |  | 资金支付进度 | 2021年6月底前支付房屋鉴定及房屋加固设计首付款，11月底前支付进度款并取得房屋加固设计图纸及方案、加固工程造价预算。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 房屋鉴定费用预计20万元、房屋结构加固设计费用预计20万元，房屋加固工程预计520万元，2021年申请房屋鉴定及加固设计费用部分款项及加固工程前期准备启动费用共计30万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 管理效益 | 切实解决四福房屋产权及建筑使用安全，为消防喷淋、消防设备设施的安装、院内整体改造工程建设提供基础和保障。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 四福三无休养员、养老休养员、孤残儿童、北京民政系统内救助及保障对象、系统内职工；福利医院就医群众（清河地区三十万人民群众）等 | 解决房屋结构安全问题，为四福、福利医院开展业务提供房屋基本保障，奠定基础。同时能凝心聚力，鼓舞院内职工士气、改善工作生活环境，管理满意度≥95%