## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市八宝山革命公墓古树复壮与养护服务项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 董立波 |  | 项目实施责任人联系电话 | 88259081
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | （1）2021年内完成全部154株古树的修剪、补水、排水、土壤施肥与叶面喷肥、病虫害防治、危险枝和病虫枝修剪整理、树体预防保护等水肥养护服务管理。 （2）完成22株古树保护范围内不合格土壤的改土换土、复壮和本体修护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 古树日常养护管理 | 151株 154株，其中桧柏100株，侧柏36株，国槐10株，白皮松4株，银杏1株，楸树1株，桑树1株，油松1株。主要的内容包含修剪、补水、排水、土壤施肥与叶面喷肥、病虫害防治、危险枝和病虫枝修剪整理、树体预防保护等古树日常养护管理工作
|  |  | 古树复壮修护 | 22株衰弱古树复壮与修护，包含树冠技术型整理、树体修护等内容
|  |  | 主道两侧古树地下环境改良 | 硬质铺装拆除591.71 m2，客土回填177.51 m3，土壤改良887.55m2，通气透水网管40.00 套，通气透水网管（青石环和青石盖）40.00 套，营养穴30.00个，裸露根系防护22.00 株，园路恢复591.71m2，路牙恢复672.40m。
|  |  | 高空作业措施项目 | 满堂脚手架600.00m2
|  | 质量指标 | 古树的日常养护管理 | 按《古树名木日常养护管理规范》（DB11/T767-2010）、《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T51168-2016）验收，质量达到合格
|  |  | 古树复壮修护 | 按《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB∕T 51168-2016）、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）验收，质量达到合格
|  |  | 高空作业措施项目 | 100% 按《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB∕T 51168-2016）、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）验收，质量达到合格
|  | 进度指标 | 工程形象进度完成及时率 | 100%
|  |  | 古树复壮与修护工作进度 | 2021年7月31日前完成并验收
|  |  | 古树日常养护管理工作进度 | 2021年11月30日前完成并验收
|  | 成本指标 | 古树复壮与修护 | 690907.61元
|  |  | 古树日常养护管理 | 495952.02元
|  |  | 安全文明施工 | 57374.50元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 保证古树持续健康生长 | ≥3年
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98%