## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | PACS、核酸、机房设备尾款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利医院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李焰、王东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62928537
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 317.317
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 317.317
总 体 目 标 | 1.PACS、电子病历系统升级改造尾款：为落实国家和北京市卫生健康委员会工作要求，完成患者就诊信息、住院门诊病历信息电子化采集，利用信息化手段实现院内数据共享，推进信息在院内和医联体内的互联互通，实现机构间互联互通，远程医疗、分级诊疗，提升医院的信息化水平，提高医院工作效率，我院实施PACS、电子病历系统升级改造项目。此项目预算评审金额467.36万元，2020年度使用结余资金350.9525万元。现项目立项招标、政府集采、项目监理费和项目测评费均完成采购流程签订合同，总金额465.8320万元，2021年需申请项目尾款114.8795万元。 2.购置集成式核酸检测实验室尾款：根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组文件《关于全面提升医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力的通知》（京防组医发【2020】19号）的要求，我院必须具备新冠病毒核酸检测能力并开展检测工作。项目现已完成政府采购工作，成交金额为261万元，2020年财政拨款240万元，现申请21万元尾款纳入2021年预算。3.机房设备更新购置尾款：项目实施后将达到计算机机房B类标准，同时满足等级保护三级安全物理环境要求，保障我院信息系统数据安全和网络安全，使信息系统管理水平和安全防范能力都有明显的提升。项目预评审金额259.1993万元（分散采购252.342016万元，集采6.857284万元），自有资金30%（77.75979万元）用于项目启动.现分散采购部分中标金额为252.340005万元，现将余款181.437499元纳入2021年预算。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | PACS、电子病历系统升级改造项目新增硬件设备和软件数量 | 14套硬件设备（网络与安全硬件2套、服务器与存储设备4套、医用灰阶显示器5台和机房设备3套）和3套应用软件系统（电子病历系统、医学影像传输存储与归档系统和放射管理系统）
|  |  | 购置集成式核酸检测实验室项目新增设备 | 集成式核酸实验室1套和配套套核酸实验室相关仪器设备
|  |  | 机房设备更新购置项目基础设施建设内容和新增硬件设备 | 新机房位于娱乐中心一层，旧机房设备搬迁至新机房内。同时对网络入侵防护系统、WEB应用防护系统、互联网防火墙、备份一体机等相关设备采购。对新机房内电力改造及综合布线施工；新增2台服务器、3套精密空调和6台弱电机柜等设备。
|  | 质量指标 | PACS、电子病历系统升级改造项目硬件设备质量、软件标准和验收内容。 | 购置硬件设备符合国家生产标准，满足业务需要；软件按照计算机软件工程规范和电子政务规范国家标准，并符合单位项目管理规范；验收内容包括项目功能检查、项目管理检查及项目档案检查。项目验收步骤分为初验和终验，初验工作合格并通过卫健委、医保等相关对接委办局验收后，方可上线。终验须系统正式上线运行1-3个月后开展。全部验收工作应由上级机关组织，在相关信息部门随机抽取专家验收。
|  |  | 购置集成式核酸检测实验室项目设备质量 | 设备设施应符合国家技术质量规范，通过卫健委验收，可以开展核酸检测工作，满足北京防疫工作需求。
|  |  | 机房设备更新购置项目设备质量 | 购置设备符合国家生产标准；符合院内业务需求。通过行业认证和验收。
|  | 进度指标 | PACS、电子病历系统升级改造项目业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2020年7月完成项目招标，12月完成项目初步验收，2021年6月底前完成最终验收。资金支付进度：2020年12月底前支付集采硬件、分散采购软件首付款和进度款、监理费首付款；2021年4月底前支付分散采购硬件首付款；2021年6月底前支付分散采购部分尾款、监理费、测评费等
|  |  | 购置集成式核酸检测实验室项目业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2020年7月完成项目招标，2020年10月设备完成验收。资金支付进度：2020年9月支付首付款，2020年10月设备验收后支付进度款，2021年1月支付尾款。
|  |  | 机房设备更新购置项目业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2020年10月完成项目招标，2020年11月-2021年1月进场、基础设施改造，2021年6月底前设备完成验收。资金支付进度：2021年1月前支付首付款，2020年7月设备验收后支付尾款。
|  | 成本指标 | PACS、电子病历系统升级改造项目成本 | 项目预算评审金额467.36万元（产品购置明细405.66万元、应用软件开发明细23.1万和其他相关费用38.61万元），合同金额465.8320万元（分散采购369.2万元、集采设备71.332万元、监理费11.5万元和项目测评费13.8万元），2021年申请项目尾款114.8795万元。
|  |  | 购置集成式核酸检测实验室项目项目成本 | 设备合同金额261万，2020年申请240万，2021年申请尾款21万元。
|  |  | 机房设备更新购置项目项目成本 | 项目分散采购部分中标金额252.340005万元，集采部分（2台服务器）预评审6.857284万元，2021年申请尾款181.437499万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | PACS、电子病历系统升级改造项目服务效益和管理效益 | 为落实国家和北京市卫生健康委员会工作要求，完成患者就诊信息、住院门诊病历信息电子化采集，利用信息化手段实现院内数据共享；能够为临床医护人员的医疗活动提供知识或智能化服务，辅助提高医疗决策的正确性，从而减少医疗差错，提高医疗质量；推进信息在院内和医联体内的互联互通，远程医疗、分级诊疗。满足我院各级管理人员的综合检索、查询、统计和分析需求，辅助科学决策。提升与上级行政部门、医保、社区等外部信息系统的沟通水平，提高医院工作效率。
|  |  | 购置集成式核酸检测实验室项目社会效益和服务效益 | 响应国家抗疫政策，符合相关政府规定要求，发挥二甲综合医疗机构作用，承担疫情防控中必须的核酸检测工作。加强实验室建设，确保核酸检测结果可靠准确，助力临床准确诊断,促进医院整体发展。
|  |  | 机房设备更新购置项目管理效益和服务效益 | 保障我院信息系统数据安全和网络安全,使信息系统管理水平和安全防范能力都有明显的提升。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 四福三无休养员、养老休养员、孤残儿童、北京民政系统内救助及保障对象、系统内职工；福利医院就医群众（清河地区三十万人民群众）等 | PACS、电子病历系统升级改造项目建立后的医疗管理满意度、服务人群满意度将进一步提升。满意度≥95%