## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 院内部分维修项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市第三社会福利院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘丽娟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69731981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 120.0898
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 120.0898
总 体 目 标 | 北京市第三社会福利院以收养“三无”人员和复退军人中的精神病人及对社会精神病人的诊疗和康复为主要任务。为保障我院基础设施完备并符合北京市排污规定，该项目共需资金120.089773万元。包含两方面：1、污水处理池工程104.089773万元，建院初期设计的污水处理设施使用至2008年，为保证奥运会期间的环境达标，对原有污水处理设施进行了改造。项目完成后可以有效改善我院排放水质，保证我院排放的污水达到北京市《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013），改善我院环境。2、东侧停车场地面平整尾款16万元，我院东侧停车场面积710平方米，为我院职工停车、休养员家属探视停车场所使用频繁。停车场使用多年损毁严重，部分地面沉降，凹凸不平，雨季容易发生积水情况，容易造成人员受伤，存在安全隐患。完成原东侧停车场进行拆除后重新铺设地砖，以保证地面平整度，保证车辆、行人安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 场地平整、铺设透水砖 | 710平方米
|  |  | 污水池改造 | 5个
|  |  | 管道改造（包含化粪池、检查井） | 1套
|  |  | 设备改造（含各类泵、人工格栅、膜处理设备、填料等） | 1套
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 场地维修达到规范要求 | 验收合格
|  |  | 设备质量、排放达标 | 验收合格
|  | 进度指标 | 污水处理池工程 | 2021年4月执行政府采购程序，确定委托代理机构，进行招标流程，2021年5月确定中标单位及中标金额后签订施工合同，2021年6月按照合同约定支付预付款，2021年9月支付工程款，2021年11月依据结算审计报告支付尾款。
|  |  | 东侧停车场地面平整尾款 | 项目结算审计完成后依据审计报告支付尾款，预计2021年3月份完成
|  | 成本指标 | 污水处理池工程 | 根据预算评审审定金额104.089773万元，执行政府采购手续，确保中标金额不超过审定金额。
|  |  | 东侧停车场地面平整尾款 | 结算审定金额42.308589万元，已支付30.8万元，需支付尾款11.508589万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 污水处理池改造后有利于环境保护，避免水污染。根据北京市污水排放标准，进行改造。
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 停车场地面平整后，利于有序停车，避免积水。预计使用5年。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 休养员家属及职工满意 | 100%