## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 暖气管道改造及污水处理池改扩建工程尾款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市第四社会福利院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62923892
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 125.5559
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 125.5559
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.污水处理池改扩建工程尾款：为了落实环保部门整改要求，满足医疗污水处理需求，达到市政污水排放标准，需开展污水处理池改扩建工程，现此项目已经履行完成政府采购程序，污水处理池改扩建工程项目磋商结果确认金额为192万元，成交单位北京恒泰金源建筑工程有限公司。工程费、监理费、预算编制费、工程量清单编制费等总计 211.055638万元，2019年追加资金30万元，2020年追加资金100万元，现将余款81.055638万元纳入2021年预算。 2. 追加地下暖气管道整体改造工程尾款： 北京市第四社会福利院位于海淀区清河三街52号，院内设有北京市社会福利医院，由北京市儿童福利院锅炉房供暖。四福暖气管道路由为采暖沟内敷设，采用岩棉保温，由于暖气管道使用年限过久，院内水暖同沟等原因造成暖气管道腐蚀严重，多处漏水，2019-2020年供暖季期间局部抢修多达5次，我院养老区、福利医院病房、家属院供暖面积范围广，覆盖人群多，为进一步保障我院业务安全、民生需求，暖气管道需整体改造，预算评审金额207.942495万元。该项目经磋商，工程部分成交单位为北京恒泰金源建筑工程有限公司，成交金额179.936130万。工程费、监理费、预算编制费、预备费等共计198.480267万元。经中心党委会议第12期研究决定，中心发展资金拨付工程合同的30%即53.98万元，2020年追加财政资金100万元，余款44.500267万元纳入2021年财政预算。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水处理池改扩建工程新增设备 | 污水处理设备一套
|  |  | 追加地下暖气管道整体改造工程内容 | 新增热力检查井5座；改造热力检查井11座，新建采暖管线长度约1100米、生活热水约650米、自来水管约100米；恢复路面面积约1400平方米，恢复绿地约50平米，恢复花岗岩地面约300平米，恢复透水铺装约50平米。
|  | 质量指标 | 污水处理池改扩建工程设备质量及工程质量 | 设备符合国家生产标准，满足业务需要；工程竣工后，污水符合国家相关部门检测标准。
|  |  | 追加地下暖气管道整体改造工程尾款设备质量 | 满足正常供暖需求，符合国家生产标准
|  | 进度指标 | 污水处理池改扩建工程项目业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2020年3月底完成招标，2020年6-12月工程施工，2021年4月底前验收。资金支付进度：2020年4月支付工程部分首付款，2020年11月付工程部分进度款，竣工验收结算审计后付工程部分尾款。
|  |  | 追加地下暖气管道整体改造工程业务主要进度和资金支付进度 | 业务主要进度：2020年7月底完成招标，2020年8-10月工程施工，2020年11月底前验收。资金支付进度：2020年8月支付工程部分首付款，2020年12月付工程部分进度款，2021年4月底前结算审计后付工程部分尾款。
|  | 成本指标 | 污水处理池改扩建工程项目成本 | 污水处理池改扩建工程项目预评审金额229.69622万元（建安工程费202.607692万元、其他费用16.150613万元、预备金10.937915万元），工程项目磋商结果确认金额为192万元，成交单位北京恒泰金源建筑工程有限公司，监理费5.50万元，预算编制费0.774974万元，工程量清单编制费0.648345万元，招标控制价编制费0.274424元，专家费0.3万元，竣工图编制费0.61998万元，预备费10.937915万元，总计211.055638万元，2019年追加资金30万元，2020年追加资金100万元，现将余款81.055638万元纳入2021年预算。
|  |  | 追加地下暖气管道整体改造工程项目成本 | 预算评审金额207.942495万元（建安工程费182.217347万元、其他费用16.614281万元、预备金9.110867万元）。经磋商，工程部分成交金额179.936130万，监理费5万元、预算编制费1.075082万元、工程量清单及招标控制价编制费1.075082，招标代理服务费1.575521万元，专家评审费0.15万元，竣工图编制费0.557585万元，预备费9.110867万元，共计198.480267万元。经中心党委会议第12期研究决定，中心发展资金拨付工程合同的30%即53.98万元，2020年已追加财政资金100万元，余款44.500267万元纳入2021年财政预算。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 污水处理池改扩建工程管理效益和社会效益 | 完成污水处理工艺升级改造，污水处理结果达到现有国家排污标准，通过环保局对我院污水抽样检查，满足业务开展需要。
|  |  | 追加地下暖气管道整体改造工程服务效益和社会效益 | 满足我院职工、家属院住户的民生需求，保障业务正常开展保障我院休养员、就医患者的需求
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 四福三无休养员、养老休养员、孤残儿童、北京民政系统内救助及保障对象、系统内职工；福利医院就医群众（清河地区三十万人民群众）等 | 污水处理池改扩建工程的完工能提升医疗管理满意度满意度≥95%