## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年工程类项目进度款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市儿童福利院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 张秋雨 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62913212
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 642.2121
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 242.2121
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 400
总 体 目 标 | 消除儿童居室楼的消防安全隐患，以确保孤弃儿童生命安全。儿童居室楼和儿童食堂操作间防水遭到破坏，影响儿童生活以及正常膳食工作，因此重做屋面防水，保证建筑物能够正常使用，提高院内孤残儿童的生活环境质量；院内路面破损严重，为了保证院内孤弃儿童院内活动安全，出行方便，对10172㎡路面进行改造，重新铺设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 为改善院内孤残儿童的生活环境质量，拟重新做屋面防水。屋面防水面积约1500㎡
|  |  | 消防系统改造工程 | 对5栋办公楼增加相应的喷淋、烟感报警设施及消防栓。
|  |  | 路面改造工程 | 路面改造工程费用，共涉及10172平方米
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 为解决院内膳食操作间漏水问题，拟重新做防水，面积约300㎡
|  | 质量指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 施工符合防水工程质量验收标准，从根本上解决漏水问题
|  |  | 消防系统改造工程 | 对陈旧消防设施进行改造，消防系统符合福利机构运行规范
|  |  | 路面改造工程 | 对破损路面进行重新铺设，竣工符合沥青路面施工及验收规范
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 施工符合防水工程质量验收标准，从根本上解决漏水问题
|  | 进度指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 合同约定于2020年10月30日开工，于2020年11月29日竣工，工期为30天。根据合同约定，分为三次付款。截至2020年底已完成两次付款，2021年待结算审计后支付至工程结算审定金额的100%
|  |  | 消防系统改造工程 | 预计2020年12月底开工，2021年上半年竣工，根据合同约定，截至2020年底已按照合同约定支付28%，2021年按当期确认工程款支付至80%后，待项目竣工验收且工程结算经相关部门审计后支付至工程结算审定金额的100%
|  |  | 路面改造工程 | 合同约定于2020年10月22日开工，于2020年11月10日竣工，工期为20天。根据合同约定，分为三次付款。截至2020年底已完成一次付款，2021年支付第二笔款项及结算审计后支付至工程结算审定金额的100%
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 合同约定于2020年10月30日开工，于2020年11月29日竣工，工期为30天。根据合同约定，分为三次付款。截至2020年底已完成两次付款，2021年验收且工程结算审计后支付至结算审定金额的100%
|  | 成本指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 本项目预算总金额为33.78万元，包含工程款30.82万元、监理费0.87万元、工程设计费1.18万元、其他编制费等0.91万元。现已完成支付21万元，剩余款项12.78万元申报 2021年预算支付
|  |  | 消防系统改造工程 | 本项目预算总金额为547.9万元，包含工程款493.17万元、监理费13.83万元、工程设计费17.53万元、其他编制费等23.37万元。现已完成支付154.63万元 ， 2021年预算申报293.27万元，剩余100万预计2022年支出
|  |  | 路面改造工程 | 本项目预算总金额为464.65万元，包含工程款397.60万元、监理费12.88万元、工程设计费16.84万元、其他编制费等37.33万元。已支付完成148万元，剩余款项316.65万元申报2021年预算支付
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 本项目预算总金额为30.01万元，包含工程款27.33万元、监理费0.77万元、工程设计费1.05万元、其他编制费等0.86万元。已完成支付10.5万元，剩余款项19.51万元申报2021年预算支付
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 消除安全隐患，解决屋面漏水问题，保证院内孤残儿童及职工安全
|  |  | 消防系统改造工程 | 消防装置、设施达到相关消防规范要求；验收合格，使用正常；保证院内孤残儿童及职工安全
|  |  | 路面改造工程 | 绝儿童出行安全隐患，减少对管线的伤害及安全隐患，方便孤残儿童、职工以及过往车辆出行
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 解决漏水问题，消除安全隐患，保证膳食工作正常开展
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 儿童居室楼屋面防水改造工程 | 确保儿童生活质量得到改善，保证安全，职工、休养员满意度达到99%
|  |  | 消防系统改造工程 | 保证院内孤残儿童及职工安全，职工、休养员满意度达到99%
|  |  | 路面改造工程 | 方便孤残儿童、职工以及过往车辆出行，保证安全，职工、休养员满意度达到99%
|  |  | 食堂楼面防水翻修及设备管线更换工程 | 消除安全隐患，保证膳食工作正常开展，相关工作人员满意度达到99%