## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 7号楼外墙改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市第一社会福利院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 张佳鹏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62354069
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 51
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 51
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 7号楼投入使用时间已久加之风吹日晒，墙砖出现热胀冷缩，楼体外墙砖局部出现空鼓、松动，偶有脱落等问题，通过整体剔除7号楼外墙砖，重装大楼保温层后粉刷涂料等维修工程。及时解除安全隐患，避免发生安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 7号楼外墙改造 | 建设规模约10000平米
|  | 质量指标 | 7号楼外墙改造 | 待设计招标完成后，严格按照设计标准施工，与监理方配合共同组织好现场监督及后续试试工作，高质量完工。确保外墙墙体安全稳固。
|  | 进度指标 | 预计工期两年 | 预计工期2年，现已列入上级单位的2021年建设项目规划。计划2021年12月完成设计招标及项目设计工作，2022年底前完成施工。
|  | 成本指标 | 估算金额280万元，最终以决算审计为准 | 估算金额280万元。其中设计费预计10万元，监理费7万元，施工金额263万元,最终以决算审计为准。2021年申请启动资金51万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 7号楼外墙改造 | 由于7号楼投入使用时间已久加之风吹日晒，墙砖出现热胀冷缩，楼体外墙砖局部出现空鼓、松动，偶有脱落等现象。外墙下方空地是过道以及在院休养老年人的主要活动区域，存在极大的安全隐患。外墙改造修缮后，可持续使用年限延长，能够更好的保障院内人员人身安全，杜绝安全隐患。
|  | 服务对象满意度指标 | 改造完成后保障院内老人及职工人身安全，杜绝安全隐患。 | 100%