## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 综合改造尾款项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市第二社会福利院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 曹玉海 |  | 项目实施责任人联系电话 | 81761431
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 409.8067
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 409.8067
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 院内供水主管线更新工程：项目进入维保期；项目实施后，在实现供水分区域控制、网格化管理的同时，还能减少管网漏失、加强用水管理、提高用水质量，在达到节约水资源的目的之余，亦可提高经济效益。 琉璃瓦屋檐改造工程：项目进入维保期，根据结算评审金额支付项目尾款，琉璃瓦屋檐改造工程实施后，既可满足各建筑物的雨季防水需求、极大地节省维修所需的人力物力，又可消除琉璃瓦脱落伤人的安全隐患。 架空线入地改造工程：项目进入维保期；项目实施后既可满足用电需求，又便于维修维护且安全性高。 更新多功能厅灯光音响项目：2021年11月29日质保期到后，设备运行情况良好，支付质保金。 配电室更换低压配电柜项目：我院配电室内有低压配电柜12面，肩负全院的电力保障任务。其中10面配电柜为2006年安装使用，配电柜过于老旧，柜内均为NS分断开关，不能实现自动控制、无火灾报警、漏电保护和脱口功能,分支回路已明显不足，没有增加新回路的空间。近年来，低压配电系统在使用过程中存在严重安全隐患，而安全高效的电力保障是全院开展各项工作的基础，也是为残疾休养员提供服务的必要保证，安全又是各项工作开展的前提和保障，将现有配电柜进行更新，使之安全、高效的发挥电力保障作用势在必行。 技防监控升级改造项目：2020年项目实施；该项目实施后，能够有效改善目前设施设备落后、盲点多、清晰度低、无规范机房等问题，并实现对全院重点区域重点部位24小时全覆盖实时监控的标准，确保出现问题及时发现、及时处置，有效提升安保技防的综合效率。 屋面防水工程：完成项目施工后进入维保期；工程实施后，彻底解决各建筑物的雨季漏水问题、极大地节省维修所需的人力物力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更新院内供水管线、水表、阀部件、阀门井、消火栓井等 | 管线1946米，水表11组，阀门198个，各种检查井115座
|  |  | 综合楼、4栋休养楼、食堂及多功能厅楼等坡屋檐琉璃瓦拆除及改造 | 1402平米
|  |  | 新装配电箱，新装庭院灯，更换塑铝线 | 配电箱6台，路灯28套，电缆3027米，
|  |  | 定制安装配电柜，马赛克发光电子屏，低压封闭插接母线箱2500A | 12面，12.5平米，4米
|  |  | 新增存储服务器，新增多功能监控平台，新增星光级室外枪机，新增49寸监控器，新增室外快球 | 1台，1台，221个，12块，16个
|  |  | 4栋休养楼、1栋综合楼、职工食堂及多功能厅楼、休养食堂、洗衣房、太平间、锅炉房拆除屋面原水泥焦渣防水层和保温层，重做保温层、新铺防水卷材；休养区内的2个凉亭顶部拆除及改造 | 8700平米
|  | 质量指标 | 琉璃瓦屋檐改造工程 | 选用的琉璃瓦质量符合国家规定的质量标准，竣工验收合格率100%
|  |  | 屋面防水工程 | 选用的屋面防水材料符合国家规定的质量标准，竣工验收合格率100%
|  |  | 架空线入地改造工程 | 满足全院用电需求，选用的地埋式供电管线符合国家规定的质量标准，竣工验收合格率100%
|  |  | 院内供水主管线更新工程 | 选用的地埋供水管道符合国家规定的质量标准，竣工验收合格率100%
|  |  | 更新多功能厅灯光音响项目 | 满足休养员的使用需要和业务需要，设备符合国家生产标准
|  |  | 配电室更换低压配电柜项目 | 满足全院用电需求，配电设备符合国家生产标准
|  |  | 技防监控升级改造项目 | 满足全院安全监控需要，监控设备符合国家生产标准
|  |  | 项目验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 琉璃瓦屋檐改造工程 | 工程已竣工，预计2021年11月前完成结算评审。
|  |  | 屋面防水工程 | 已完成施工单位招标工作，预计2021年3月分开始施工，6月底竣工。
|  |  | 架空线入地改造工程 | 工程已竣工并完成全部工程款支付，预计2021年10月支付质保金
|  |  | 院内供水主管线更新工程 | 工程已竣工并完成全部工程款支付，预计2021年11月支付质保金
|  |  | 更新多功能厅灯光音响项目 | 项目已完成并支付了全部设备款，预计2021年12月支付质保金
|  |  | 配电室更换低压配电柜项目 | 项目已完成并支付了部分设备款，预计2021年财政资金到帐后支付剩余设备款，2022年10月支付质保金
|  |  | 技防监控升级改造项目 | 项目已完成并支付了部分设备款，预计2021年财政资金到帐后支付剩余设备款，2022年12月支付质保金
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 按实际发生量进行结算审计，但不超过预算总额
|  |  | 架空线入地改造工程 | 工程结算审定金额1228331.99元，已支付1191482.03元，2021年申请支付质保金36849.96元。
|  |  | 院内供水主管线更新工程 | 工程结算审定金额1545706.88元，已支付1499335.67元，2021年申请支付质保金46371.21元。
|  |  | 琉璃瓦屋檐改造工程 | 本工程尚未进行结算审计，施工合同金额2260000.00元 ，已支付1695000.00元，待支付合同金额565000.00元。
|  |  | 更新多功能厅灯光音响项目 | 采购合同金额1362078.00元，已支付金额1293974.1元，2021年申请支付金额68103.90元。
|  |  | 配电室更换低压配电柜项目 | 采购合同金额838000.00元，已支付金额723111.79元，2021年申请支付货款72988.21元，2022年申请支付质保金41900.00元。
|  |  | 技防监控升级改造项目 | 采购合同金额2641900.00元，已支付金额860017.00元；监理费合同金额55000.00元，已支付27500.00元，2021年申请支付采购合同款1649788.00元，监理费27500.00元，2022年申请支付质保金132095.00元。
|  |  | 屋面防水工程 | 施工合同金额4577476.28元，已支付1294582.11元；其他二类费用已支付277417.89元，2021年申请支付2000000.00元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高休养员参加活动的积极性，满足休养员演出活动及现场教学基地使用；提升节水量与用水质量；满足全院用电需求并提高用电安全指数；提高安保技防综合效率，监控数据保存率；解决房屋漏雨问题；消除瓦片脱落安全隐患。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 职工及休养员满意度 | 100%