## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 殡葬单位项目尾款及进度款（长青园、东郊、革命、人民） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 许朝阳、董立波、吴新梁、徐济忠 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65421054
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 271.0138
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 271.0138
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程（尾款）56.010247万元； 2.北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款15.003544万元； 3.八宝山革命公墓生态墓园二期工程进度款100万元； 4.北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款100万元； 以上合计共271.01379万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 1.新做电力电缆29米，电缆终端头2套，新架空导线40米。2.新装500kVA箱式变电站1台；新装500kVA变压器1台。3.新立内嵌接地线混凝土杆2基；跌落容电器1组；互感器1台；三相智能表1块；4.拆除原配电柜5台，拆除原低压线缆，新建箱变新敷设电缆至配电室；5.拆除原办公楼内电源，新建户外防雨配电箱1台。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 占地面积12400平方米，其中安葬面积4000平方米，预计安葬数量40000份。
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 园路615m2、假山石挡土墙680吨、临时施工通道占用恢复312.5m2、绿化种植650m2（其中乔灌木149株，地被花卉35m2）、现状树木移植98株、电缆铺设110米、灌溉水管铺设180米、土方施工约330m3。
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | 8套火化机尾气后处理设备安装
|  | 质量指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 进行自动化试验1次；断路器试验1次；带电接引流线1次；高压电缆试验1条；高压电缆局放试验1条；电力变压器单体调试1次；电力变压器系统调试1次；高压柜调试1次；电流互感器调试1次；电压互感器调试1次；避雷器试验3组，接地电阻试验2组。达到用电要求，符合行业验收及供电局验收标准。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 2019年已经完成竣工验收，自然葬园区建设达到设计标准； 2019年完成财政结算审计，资金使用符合相关要求； 2019年被评为民政部节地生态葬优秀案例；
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 园路 假山石挡土墙 执行《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017验收，达到合格标准 绿化种植、现状树木移植、水电、土方等 执行《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017验收，达到合格标准 临时施工通道占用恢复 执行《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017验收，达到合格标准
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | （1）经处理的尾气所含物质含量应达到国家现行燃油火化机尾气排放标准（DB11/1203-2015《火葬场大气污染物排放标准》； （2）处理设备要保证单台火化机连续火化8具遗体以上。
|  | 进度指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 工程已完工，2021年上半年支付工程尾款56.010247万元。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 2020年4月支付完尾款。
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 绿化种植、现状树木移植、水电、土方等 8月份以前完成 园路 假山石挡土墙 9月底以前完成 临时施工通道占用恢复 10月底前完成
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | 2021年底完成资金支付
|  | 成本指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 项目合同总金额386.718694万元，其中工程合同358.296377万元（审定金额371.12359万元），监理费12.422979万元，设计费15.999338万元。该工程已支付343.53566万元，2021年预算下达后，将根据合同约定及时支付工程尾款56.010247万元。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 整个工程结算审计948.5万元，还需用于支付尾款15.003544万元。
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 工程总费用 预算金额3354046.65元 建设工程费用 预算金额2839432.30元 工程其他费用 工程其他费用预算金额354897.84元 预备费 预算金额159716.51元
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | 项目总金额927.47667万元，设备808.48万元，配套设备用电安装118.99667万元，已经支付370.990668万元，本次申请100万元进度款。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 1.电流由目前的400安升至650安左右，电闸数量由目前的6个增加到12个，供电效率约提升20%；2.消除用电安全隐患，避免用电高峰频繁跳闸导致电器的使用寿命缩短，预计电力设备使用寿命能够到达10年以上。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 2020年安葬自然葬24批810人次，财政自然葬补贴324万元。
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 社会效益 满足三年内墓地需要，安葬已故局以上领导干部骨灰600份，有力缓解骨灰寄存难的问题，减少投诉，维护好公墓良好声誉。 环境效益 墓园舒适度明显提高，绿化率在70%以上
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | 火化机尾气处理设备安装后，污染排放低于排放限值排放限值 1 .颗粒物 30；2. 二氧化硫 30；3 .氮氧化物（以 NO2 计） 200； 4. 一氧化碳 100；5. 氯化氢 30；6. 汞及其化合物（以 Hg 计） 0.05； 7 .二噁英类（ng TEQ/m3） 0.1；8 .烟气黑度（林格曼黑度，级） ＜1 。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 北京市八宝山人民公墓电力增容及线路改造工程 | 1.避免用电高峰频繁跳闸影响日常工作，使单位职工对单位用电满意度达到90%以上；2.避免因用电问题导致的群众投诉，保证扫墓家属对于单位用电满意度达到90%以上。
|  |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款 | 服务对象满意度100%
|  |  | 八宝山革命公墓生态墓园二期工程 | 受益人满意度 ≥98% 社会认可度 ≥98%
|  |  | 北京市东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置进度款 | 实现达标排放，家属满意度》90