附件1-7

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 北京福彩宣传制作播出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 组织人事部（宣传策划部） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京博睿创新文化发展有限公司 北京北广传媒移动电视有限公司 北京山水文旅品牌策划有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62037050 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1563.700 | 1563.700 |  | 1563.700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1563.700 | 1563.700 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、北京“阳光福彩”公益品牌形象宣传策划，全年共23.4万元。 2、福彩整体形象及公益宣传片策划、拍摄脚本创意创作及制作（含每期配套平面设计）全年共90万元。 3、福彩营销派奖游戏广告策划、拍摄创意创作及制作（三维动画制作）（含每期配套平面设计）全年共70万元。 4、福彩资讯节目策划、拍摄创作脚本及制作，全年共138万元。 5、公交频道播出《今天提示》福彩开奖公告每期30秒，每天8次，打包播出费每天1000元（同2019年），全年共36.6万元。 6、公交频道播出《明星整点报时》时长15秒，每天13次，全年共1189.5分钟，全年共237.9万元。 7、公交频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，全年共219.6万元。 8、楼宇频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，全年共219.6万元。 9、地铁频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，全年共219.6万元。 10、2000块公交移动电视灯箱图片位播福彩形象、游戏产品时长30秒，全年192万元。 11、新媒体平台，在派奖月每月集中购买流量，全年117万元。 |  |  |  |  |  | 1、北京“阳光福彩”公益品牌形象宣传策划，已执行完毕。 2、福彩整体形象及公益宣传片策划、拍摄脚本创意创作及制作（含每期配套平面设计）全年共16个，已完成15个。 3、福彩营销派奖游戏广告策划、拍摄创意创作及制作（三维动画制作）（含每期配套平面设计）全年共9个，已完成6个。 4、福彩资讯节目策划、拍摄创作脚本及制作，全年共46期，已完成46期。 5、公交频道播出《今天提示》福彩开奖公告每期30秒，每天8次，已全部播出。 6、公交频道播出《明星整点报时》时长15秒，每天13次，全年共1189.5分钟，已全部播出。 7、公交频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，已全部播出。 8、楼宇频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，已全部播出。 9、地铁频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片时长30秒，已全部播出。 10、2000块公交移动电视灯箱图片位播福彩形象、游戏产品时长30秒，已全部播出。 11、新媒体平台，在派奖月每月集中购买流量，全年117万元，已全部播出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北京“阳光福彩”公益品牌形象宣传策划案 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：福彩整体形象及公益宣传片策划、拍摄脚本创意创作及制作（含每期配套平面设计） |  |  | 16套 | 16套 | 6 |  | 5 |  | 因疫情影响拍摄延迟，同时部分脚本与中心实际要求有差距。后期已加紧拍摄同时反复打磨创意，修改脚本，满足中心要求。 |  |
|  |  |  | 指标3：福彩营销派奖游戏广告策划、拍摄创意创作及制作（三维动画制作）（含每期配套平面设计） |  |  | 9套 | 9套 | 5 |  | 3 |  | 三维动画形式创作周期较长，与营销活动时间不能完全匹配。已调整宣传片节奏以游戏品牌推广宣传为主。 |  |
|  |  |  | 指标4：福彩资讯节目策划、拍摄创作脚本及制作 |  |  | 46个 | 46个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：公交频道播出《今天提示》福彩开奖公告 |  |  | 1460 分钟 | 1460分钟 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：公交频道播出《明星整点报时》 |  |  | 1189.5分钟 | 1189.5分钟 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：公交频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片 |  |  | 1098 分钟 | 1098 分钟 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：楼宇频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片 |  |  | 1098 分钟 | 1098 分钟 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：地铁频道播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片 |  |  | 1098 分钟 | 1098 分钟 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：公交移动电视灯箱图片位播福彩形象、游戏产品 |  |  | 2000 块屏 | 9500块屏 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：新媒体平台，在派奖月每月集中购买流量 |  |  | 16次 | 16次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  | 加强创意及与游戏营销时间的配合 |  |